PAGE  
4

 31 декабря 2024 г. № 1554
23 декабря 
                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                         Решение 
                                                                                                                         Верхнедвинского районного 
                                                                                                                         исполнительного комитета
                                                                                                                         26.01.2026 № 111 
                                                                                                                               28.01.2025 № 107
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 

капитального ремонта жилищного фонда Верхнедвинского района на 2026 год          


	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м
	Ввод площади в текущем году, кв.м
	Сроки проведения капитального ремонта 
	Стоимость проведения капитального ремонта, руб.
	Использовано средств на 01.01.2026, руб.
	План финансирования 2026 года, руб.

	
	
	
	
	начало, месяц, год
	окончание, месяц, год
	сметная
	договорная
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кредиторская задолженность на 01.01.2026
	стоимость работ на 2026 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
	сумма от внесения платы за  капиталь-ный ремонт 

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 1 по

ул. Заводская в г.п. Освея Верхнедвинского района
	1366
	
	декабрь 2025
	апрель 2026
	1179172,00
	1033383,90
	162451,04
	870932,86
	
	600000,00
	270932,86

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 5 по
ул. Мелиораторов в аг. Волынцы Верхнедвинского района
	353
	353
	апрель 2026
	сентябрь

2026
	440840,00
	420000,00
	
	314000,00
	
	29000,00
	285000,00

	
	Итого по разделу 1
	1719
	1719
	
	
	1620012,00
	1453383,90
	162451,04
	1184932,86
	0,00


	629000,00
	555932,86

	Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году

	Раздел III. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

	1
	Капитальный ремонт жилого дома по

ул. Советская 32  в г. Верхнедвинск
	601
	
	август 2026
	октябрь

2026
	200000,00
	200000,00
	
	2,00
	
	1,00
	1,00

	
	Итого по разделу 2
	601
	
	
	
	200000,00
	200000,00
	
	2,00
	
	1,00
	1,00

	Раздел IV. Разработка проектной документации

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по
пер. Заводской в аг. Бигосово Верхнедвинского района
	600
	
	февраль 2026
	июнь 2026
	37500,00
	35000,00
	
	35000,00
	
	28000,00
	7000,00

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по
пер. Заводской в аг. Бигосово Верхнедвинского района
	596
	
	февраль 2026
	июнь 2026
	37500,00
	35000,00
	
	35000,00
	
	28000,00
	7000,00

	3
	Капитальный ремонт жилого дома по

ул. Советская 32  в г. Верхнедвинске
	601
	
	февраль 2026
	июнь 2026
	37500,00
	37000,00
	
	37000,00
	
	
	37000,00

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 158 по

ул. Советская 

в г. Верхнедвинске
	2144
	
	июль 2026
	ноябрь 2026
	64500,00
	64000,00
	
	64000,00
	
	
	64000,00

	
	Итого по разделу 4
	3941
	
	
	
	177000,00
	171000,00
	
	171000,00
	
	56000,00
	115000,00

	Раздел V. Затраты заказчика

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 1 по

ул. Заводская в г.п. Освея Верхнедвинского района (Оплата выдачи всех видов ТУ; услуг МЧС; СЭС; ЭФИ, ТН, АН, Госстройнадзора, мониторинг (РУП «Республиканский НТЦ по ценообразованию в строительстве»), опломбировка счётчиков (вода, тепло, свет), компенсационные выплаты за удаление объектов растительного мира при производстве капитального ремонта, оплата возмездного оказания услуг по организации и обеспечению строительства объекта)
	
	
	
	
	33677,14

(в том числе 23979,93 – средства на содержание заказчика)
	33677,14

(в том числе 23979,93 – средства на содержание заказчика)
	3677,14

(в том числе 3362,06 – средства на содержание заказчика)
	30000,00

(в том числе 20000,00 – средства на содержание заказчика)
	
	14000,00

(в том числе 10000,00 – средства на содержание заказчика)
	16000,00

(в том числе 10000,00 – средства на содержание заказчика)

	2
	 Капитальный ремонт жилого дома № 5 по
ул. Мелиораторов в аг. Волынцы Верхнедвинского района (Оплата выдачи всех видов ТУ; услуг МЧС; СЭС; ЭФИ, ТН, АН, Госстройнадзора, мониторинг (РУП «Республиканский НТЦ по ценообразованию в строительстве»), опломбировка счётчиков (вода, тепло, свет), компенсационные выплаты за удаление объектов растительного мира при производстве капитального ремонта, оплата возмездного оказания услуг по организации и обеспечению строительства объекта)
	
	
	
	
	18564,14
	18564,14
	
	18564,14
	
	999,00


	17565,14

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 32 по

ул. Советская в г.Верхнедвинске (Оплата на содержание заказчика по разработке проектной документации)
	
	
	
	
	3500,00
	3500,00
	
	3500,00
	
	
	3500,00

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 158 по

ул. Советская в 
г. Верхнедвинске (Оплата на содержание заказчика по разработке проектной документации)
	
	
	
	
	3500,00
	3500,00
	
	1,00
	
	
	1,00

	
	Итого по разделу 5
	
	
	
	
	59241,28
	59241,28
	3677,14
	52065,14
	
	14999,00
	37066,14

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	2056253,28
	1883625,18
	166128,18
	1408000,00
	
	700000,00
	708000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


